UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES EN INGENIERÍA II

INFORME ACADÉMICO FINAL DE CURSO — SEMESTRE ACADÉMICO 2026-II

GeoAlert-VRP: Sistema Inteligente de Alerta Temprana y Despliegue Logístico Automatizado ante la Activación de Quebradas en el Perú

Arquitectura escalable de decisión estocástica, planificación PERT/CPM y ruteo VRPTW dinámico. Caso de estudio: Región Cajamarca

| Área de Investigación: | Optimización Estocástica, Gestión de Proyectos y Logística Humanitaria |
| --- | --- |
| Pilares Metodológicos de IO II: | 1. Programación Dinámica Probabilística (PDP) 2. Programación y Control de Proyectos (PERT/CPM) 3. Programación Entera Mixta y Binaria (PEM/PEB - VRPTW) |
| Fuentes de Datos y Tecnologías: | SENAMHI, INDECI/COEN, Python 3.14, Google OR-Tools, SQL Server, FastAPI, React 19, Leaflet |
| Ámbito de Aplicación: | Arquitectura parametrizable de alcance nacional. Caso de estudio: Región Cajamarca |

CAJAMARCA, PERÚ — NOVIEMBRE DE 2026

# Resumen ejecutivo

El presente informe formaliza y evalúa GeoAlert-VRP, una arquitectura de software escalable de alerta temprana y despacho logístico automatizado ante la activación súbita de quebradas y huaicos, en la que la red vial, las demandas, la flota y las calibraciones estocásticas son parámetros de entrada y no constantes del código. El modelamiento matemático se restringe a tres pilares de Investigación de Operaciones II: (i) Programación Dinámica Probabilística (PDP) en tres etapas, que procesa lecturas pluviométricas y el índice de saturación edáfica del SENAMHI para derivar políticas óptimas de alerta mediante la recursión de Bellman sobre un Proceso de Decisión de Markov; (ii) una red probabilística PERT/CPM, construida sobre el protocolo de preparación de los Centros de Operaciones de Emergencia y el INDECI, cuya ruta crítica es de 190.00 minutos y que permite calcular la probabilidad analítica de partida antes del corte de vías; y (iii) un modelo de Programación Entera Mixta y Binaria (PEM/PEB) para el ruteo vehicular dinámico con ventanas de tiempo (DVRPTW), con restricciones de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) y corte dinámico de aristas. Los tres modelos se encadenan en fases secuenciales: la política de Markov dispara el PERT y el tiempo del PERT fija la hora de partida que alimenta a Google OR-Tools. La arquitectura se validó en el caso de estudio Región Cajamarca con una instancia de un depósito regional y seis refugios, con convergencia en 0.42 segundos y una reoptimización ante un tramo bloqueado que incrementa el tiempo global de despacho solo 9 minutos (+2.5%).

Palabras clave: logística humanitaria, activación de quebradas, Programación Dinámica Probabilística, PERT/CPM, VRPTW dinámico, escalabilidad, SENAMHI, INDECI, Google OR-Tools.

# 1. Introducción

El problema se presenta de lo general a lo particular: primero, cómo la comunidad científica trata la logística bajo incertidumbre en el mundo; luego, la vulnerabilidad del Perú y su organización institucional; y finalmente, la Región Cajamarca, que se adopta como caso de estudio.

## 1.1. Nivel internacional: logística humanitaria bajo incertidumbre

Los peligros de origen meteorológico, climático e hídrico son la principal fuente de desastres registrados en el mundo. Entre 1970 y 2019 representaron el 50% de los 22,326 desastres documentados, el 45% de las muertes (cerca de 2.06 millones) y el 74% de las pérdidas económicas (US$ 3.64 billones, es decir, 3.64 × 10¹² dólares) [1]. El mismo atlas de la Organización Meteorológica Mundial señala que la implementación de sistemas de alerta temprana multiamenaza ha conducido a una reducción significativa de la mortalidad [1], y el Marco de Sendai 2015–2030, adoptado por Naciones Unidas, incorpora entre sus metas globales aumentar sustancialmente la disponibilidad de estos sistemas [2].

En el plano operativo, responder a estos eventos es un problema de logística humanitaria: decidir cuándo movilizar recursos, cómo prepararlos y por dónde distribuirlos con información incompleta y cambiante [3], [4]. La Investigación de Operaciones (IO) cuenta con revisiones sistemáticas de modelos de optimización para logística de emergencia [5], [4]. En el ruteo de vehículos, la incertidumbre se aborda con enfoques estocásticos, en los que se conoce la distribución de probabilidad de los datos inciertos [6], [7], y con enfoques dinámicos, en los que la información se revela o cambia durante la ejecución del plan y obliga a reoptimizar sobre la marcha [8].

Esta literatura sugiere tratar la respuesta a una quebrada activa como una cadena de tres decisiones acopladas: cuándo alertar, cuánto demora el despacho y por dónde enrutar. Cada una tiene un modelo clásico de IO: Programación Dinámica Probabilística [9], [10], PERT/CPM [11], [12] y ruteo con ventanas de tiempo (VRPTW) [13], [14]. GeoAlert-VRP los integra en una sola arquitectura.

## 1.2. Nivel nacional: vulnerabilidad del Perú y organización del riesgo

El Perú sufre de forma recurrente lluvias extraordinarias asociadas al Fenómeno El Niño. En el evento de El Niño Costero de 2017, las precipitaciones de enero a marzo solo son comparables con los episodios más intensos de los últimos 40 años (1982–1983 y 1997–1998) y superaron el percentil 90 del registro 1981–2017 en gran parte de la costa norte y central, los Andes y la Amazonía, con deslizamientos generalizados e inundaciones extensas [15]. Según el reporte del SINPAD actualizado al 17 de mayo de 2017, el evento dejó 143 fallecidos, 231,874 damnificados y 25,700 viviendas colapsadas, y motivó declaratorias de emergencia en varias regiones, entre ellas Cajamarca [16]. En marzo de 2023, el ciclón Yaku llevó a unos 400 distritos a ser declarados en emergencia; el colapso del puente Sechín (Casma) dejó varados decenas de vehículos en la Panamericana Norte, y la vía Huaura–Oyón quedó bloqueada tras la activación de la quebrada Chambara [17].

El mecanismo físico detrás de los huaicos es conocido: cuando la lluvia supera la capacidad de infiltración y el suelo se satura, aumenta la presión de poros, disminuye la resistencia efectiva al corte y se movilizan flujos de detritos [18]. En GeoAlert-VRP este umbral se representa mediante la intensidad de lluvia P (mm/h) y el índice de saturación del suelo θ (%), que definen los estados de la PDP (sección 4.2.2).

Institucionalmente, la gestión del riesgo se organiza en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), creado por la Ley 29664, que integra, entre otros, al INDECI y al CENEPRED [19]. Su Reglamento define los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) como órganos de funcionamiento continuo que monitorean peligros y emergencias y gestionan información para apoyar la toma de decisiones, e instituye los COE regionales y locales (COER y COEL); además, define la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) como el mecanismo de identificación y registro de los efectos de un evento adverso [20]. La planificación vigente es el PLANAGERD 2022–2030 [21]. GeoAlert-VRP se apoya en estos actores y procesos y los traduce a modelos cuantitativos ejecutables.

## 1.3. Nivel local: Región Cajamarca

La Región Cajamarca, en el norte del Perú, abarca 32,952.64 km² repartidos en 13 provincias y 127 distritos; ocupa las vertientes oriental y occidental de los Andes, y su capital se encuentra a 2,750 m s. n. m. Sus ecosistemas varían desde el semitropical del norte (San Ignacio, Jaén) hasta el quechua del sur [22]. Esta heterogeneidad territorial implica que no existe una «cuenca representativa» única: el sistema debe poder reconfigurarse para cada ámbito.

La exposición de la región está documentada. En 2017, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cajamarca reportó 9 fallecidos, 2 desaparecidos, 148 viviendas colapsadas, 2,719 damnificados y más de 25 mil afectados [23], y el Ministerio de Salud declaró emergencia sanitaria en la región [16]. En 2023, Cajamarca figuró entre las zonas con distritos declarados en emergencia por daños de lluvias durante el ciclón Yaku [17]. Además, evaluaciones del INGEMMET realizadas en 2018 identificaron peligros por movimientos en masa (deslizamientos, agrietamientos, reptación y erosión de laderas) que afectan vías, tierras de cultivo y viviendas en localidades como Chillimpampa, La Viña, Guayaquil, Miraflores y Santa Rosa de la Yunga [24].

La región reúne, por tanto, los elementos que motivan el sistema: lluvias extraordinarias recurrentes, movimientos en masa que afectan la infraestructura vial y una estructura institucional con COER propio [23]. Por ello GeoAlert-VRP se formula como una arquitectura parametrizable (la red vial, las demandas y las calibraciones estocásticas son entradas) y se valida en la Región Cajamarca.

## 1.4. Propuesta del sistema y organización del informe

GeoAlert-VRP es una plataforma ciber-física de extremo a extremo que cierra la brecha entre el monitoreo hidrometeorológico y el despliegue físico de la ayuda. Se estructura como una arquitectura de microservicios en Python [25] con FastAPI [26], una base de datos relacional en Microsoft SQL Server [27], visualización cartográfica en React [28] con Leaflet [29] y un motor analítico basado en Google OR-Tools [30] que recalcula rutas en caliente cuando una arista vial se corta. El informe continúa con el problema (sección 2), los objetivos (sección 3), el desarrollo teórico y metodológico (sección 4), las conclusiones (sección 5), las referencias (sección 6) y los anexos (sección 7).

# 2. Problema

La brecha no es la falta de datos, sino la falta de acoplamiento computacional entre tres decisiones: cuándo alertar, cuánto tarda el despacho y por dónde enrutar. Se manifiesta en tres fallas técnicas:

- Latencia en decisiones estocásticas. La activación de una quebrada es un proceso incierto y no lineal. Sin un modelo de decisión secuencial que pondere el costo de la preparación preventiva frente a la pérdida esperada de no actuar, la declaratoria de alerta queda al criterio del operador: se retrasa (daño no mitigado) o se adelanta sin respaldo (falsa alarma y gasto innecesario). Es un problema de decisión bajo incertidumbre en horizonte finito, que es justamente lo que formalizan los Procesos de Decisión de Markov [9], [31].

- Desincronización logística M2M. Si la lectura de telemetría no se transforma de forma automática (máquina a máquina, M2M) en una decisión de alerta, y esta en un cronograma, el tiempo de preparación del convoy (evaluación de daños, cubicaje, estiba, salvoconductos) queda desconectado del tiempo disponible antes del corte de vías. Sin un cálculo explícito de la ruta crítica y de la probabilidad de partir a tiempo [11], la hora de partida es una estimación informal y el módulo de ruteo no sabe desde qué instante planificar.

- Ruteo determinista que atrapa vehículos. Los planes de transporte asumen un grafo vial fijo. Cuando una arista colapsa durante la ejecución, el convoy queda atrapado, porque no existe un cómputo que recalcule la asignación de paradas respetando ventanas de tiempo y capacidad de carga. Los problemas de ruteo dinámico exigen reoptimizar a medida que cambia la información [8], y con ventanas de tiempo el modelo base es el VRPTW [13], [14].

Tabla 1. Brechas técnicas y pilar de IO que las cierra.

| Falla técnica | Consecuencia operativa | Pilar de IO que la cierra |
| --- | --- | --- |
| Latencia en decisiones estocásticas | Alerta tardía o falsa alarma | Pilar 1: PDP (Markov y Bellman) |
| Desincronización logística M2M | Hora de partida sin sustento probabilístico | Pilar 2: PERT/CPM |
| Ruteo determinista que atrapa vehículos | Convoyes varados ante un corte de vía | Pilar 3: PEM/PEB, VRPTW dinámico |

La pregunta que guía el trabajo es: ¿cómo encadenar, en una arquitectura parametrizable, una decisión de alerta óptima bajo incertidumbre, un cronograma de despacho con probabilidad de cumplimiento y una reoptimización de rutas en tiempo cuasi-real?

# 3. Objetivos

## 3.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y validar una arquitectura de software parametrizable, basada en Investigación de Operaciones, que automatice de forma encadenada la decisión estocástica de alerta temprana, el cronograma probabilístico de despacho de suministros y el ruteo vehicular dinámico con ventanas de tiempo (DVRPTW) ante la activación de quebradas, tomando la Región Cajamarca como caso de estudio para validar su escalabilidad.

## 3.2. Objetivos específicos

- Pilar 1 (PDP). Formular y resolver el modelo de Programación Dinámica Probabilística en tres etapas temporales, basado en Procesos de Decisión de Markov, para cuantificar el riesgo de activación de quebradas y derivar la política óptima de alerta operativa a partir de datos pluviométricos y de saturación del suelo del SENAMHI [32], prescindiendo de matrices y organizando los datos en tablas estructuradas.

- Pilar 2 (PERT/CPM). Modelar cuantitativamente la red probabilística PERT/CPM para minimizar el tiempo de preparación, cubicaje y despacho de suministros humanitarios en el almacén regional, determinando la ruta crítica institucional y la probabilidad analítica de salida vehicular previa al colapso de vías.

- Pilar 3 (PEM/PEB, VRPTW). Formular y resolver el modelo de Programación Entera Mixta y Binaria para el ruteo vehicular con ventanas de tiempo (DVRPTW), incorporando restricciones de capacidad, eliminación de subtours de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ), modelado de la red vial en tablas de tramos punto a punto y reoptimización ante el bloqueo dinámico de caminos.

# 4. Desarrollo

El desarrollo se divide en dos partes. El marco teórico (sección 4.1) presenta los tres pilares con una misma secuencia: intuición lógica, formulación matemática y aplicación práctica. La metodología (sección 4.2) explica cómo se programó el sistema en fases secuenciales cohesionadas. Por directriz del curso, todas las formulaciones son algebraicas escalares, sin álgebra lineal matricial; las abreviaturas ES, EF, LS y LF conservan su uso estándar en inglés.

## 4.1. Marco teórico

### 4.1.1. Pilar 1: Programación Dinámica Probabilística y ecuación de Bellman

A. Intuición lógica

Imagine que debe decidir hoy si lleva paraguas en un viaje de tres días. Llevarlo cuesta poco (incomodidad); mojarse cuesta mucho; y lo que haga mañana depende de cómo amanezca. Para decidir bien hoy conviene empezar por el último día —cuánto cuesta cada situación posible— y retroceder: el valor de una decisión de hoy es su costo inmediato más el costo esperado de lo que vendrá, ponderado por la probabilidad de cada situación. Eso es la recursión de Bellman. Su principio de optimalidad funciona como un GPS: si la mejor ruta de A a C pasa por B, el tramo B–C también debe ser la mejor ruta desde B. Por eso basta con resolver cada etapa de forma óptima, de atrás hacia adelante. En GeoAlert-VRP, el «paraguas» es el nivel de respuesta (monitorear, pre-posicionar o desplegar) y el «clima» es la evolución de la lluvia y de la saturación del suelo en el territorio.

B. Formulación matemática

La Programación Dinámica Probabilística (PDP) aborda la toma de decisiones secuenciales bajo incertidumbre en un horizonte temporal finito [31]. El sistema se modela como un Proceso de Decisión de Markov (MDP) [9] con los siguientes elementos escalares:

- Etapas (t=1,2,…,N): puntos discretos de observación y decisión.

- Estados (st∈S): condición hidrometeorológica del territorio al inicio de la etapa t.

- Decisiones operativas (xt∈Ast): acción de respuesta elegida ante el estado st.

- Probabilidades de transición Pst+1∣st,xt: probabilidad de pasar al estado st+1 dado que se está en st y se decide xt. La suma sobre todos los estados destino es exactamente 1:

|  | j∈S​Pst+1=j∣st=i, xt=1, ∀ i∈S, ∀ xt∈Ast | (1) |
| --- | --- | --- |

- Costo de etapa Cst,xt: suma del costo operacional directo de la acción xt y el costo esperado del daño no mitigado en el estado st.

El principio de optimalidad de Bellman establece que una política óptima tiene la propiedad de que, cualesquiera que sean el estado y la decisión iniciales, las decisiones restantes deben constituir una política óptima respecto al estado resultante de la primera decisión [10]. Definiendo el valor de tomar la decisión xt en el estado st como

|  | Qtst,xt=Cst,xt+j∈S​Pj∣st,xt ft+1j | (2) |
| --- | --- | --- |

la ecuación recursiva hacia atrás para minimizar el costo esperado acumulado es

|  | ftst=minxt∈Ast Cst,xt+j∈S​Pj∣st,xt ft+1j | (3) |
| --- | --- | --- |

con la condición de frontera en la etapa terminal N+1, dada por la penalización residual final

|  | fN+1sN+1=DtermsN+1 | (4) |
| --- | --- | --- |

y la política óptima de cada etapa es la decisión que alcanza el mínimo:

|  | xt*st=arg minxt∈AstQtst,xt | (5) |
| --- | --- | --- |

C. Aplicación práctica en GeoAlert-VRP

En el sistema, las etapas son tres bloques consecutivos de 6 h (0–18 h), los estados son tres niveles hidrometeorológicos (verde, amarillo y rojo) definidos por umbrales de lluvia P y saturación θ, y las acciones son tres niveles de respuesta con costo creciente. Las tablas de P⋅∣⋅,⋅, C⋅,⋅ y Dterm⋅ se cargan como parámetros del ámbito. La salida, la política xt*st, indica qué acción tomar en cada etapa; cuando es A2 o A3, se dispara el Pilar 2. La solución numérica completa se presenta en la sección 4.2.2.

### 4.1.2. Pilar 2: Programación y control de proyectos (PERT/CPM)

A. Intuición lógica

Preparar un convoy se parece a organizar un banquete con varios cocineros. Algunas tareas solo pueden empezar cuando termina otra (no se puede estibar antes de cubicar); otras avanzan en paralelo (inspeccionar los camiones mientras se evalúan los daños). El banquete no se sirve cuando acaba la tarea más rápida, sino cuando termina la cadena más larga de tareas dependientes: esa es la ruta crítica. Un retraso en ella retrasa todo; una tarea fuera de ella tiene holgura y puede demorarse sin consecuencias. Como los tiempos reales no son exactos, PERT pide tres estimaciones —optimista, más probable y pesimista— y da al valor más probable un peso cuatro veces mayor, como quien estima su tiempo de viaje con tráfico fluido, normal o con accidente. Y como a lo largo de la ruta crítica se suman muchas incertidumbres pequeñas, el tiempo total tiende a distribuirse en forma de campana (Teorema del Límite Central), lo que permite responder: ¿qué probabilidad hay de salir antes de que la vía colapse?

B. Formulación matemática

La metodología PERT/CPM modela proyectos de tareas interdependientes sobre un grafo dirigido acíclico en nodos (AON) [11], [12], [33]. Los tiempos de alistamiento son estocásticos y se modelan con una distribución Beta simplificada a partir de tres estimaciones: tiempo optimista ai (duración mínima en condiciones ideales), tiempo más probable mi (duración modal observada) y tiempo pesimista bi (duración máxima ante fallas severas o contratiempos). El tiempo esperado μi y la varianza σi2 de la actividad i son

|  | μi=ai+4 mi+bi6 | (6) |
| --- | --- | --- |

|  | σi2=bi−ai62 | (7) |
| --- | --- | --- |

El análisis temporal recorre el grafo de precedencias en dos pasadas. La pasada hacia adelante (forward pass) determina las fechas más tempranas de inicio (ES) y de terminación (EF):

|  | ESj=maxi∈Predj{ EFi }, EFj=ESj+μj | (8) |
| --- | --- | --- |

La pasada hacia atrás (backward pass) determina las fechas más tardías admisibles de terminación (LF) y de inicio (LS):

|  | LFi=minj∈Succi{ LSj }, LSi=LFi−μi | (9) |
| --- | --- | --- |

La holgura total Hi mide el margen de demora tolerable. Las tareas con Hi=0 forman la ruta crítica (CP):

|  | Hi=LSi−ESi=LFi−EFi | (10) |
| --- | --- | --- |

Por el Teorema del Límite Central, la duración acumulada T del camino crítico sigue una distribución Normal con media μCP y varianza σCP2 [33]:

|  | μCP=i∈CP​μi, σCP2=i∈CP​σi2, σCP=σCP2 | (11) |
| --- | --- | --- |

La probabilidad analítica de que la flota complete su preparación y salga antes del colapso de las vías, en el instante Ttarget, se obtiene tipificando la variable normal estándar Z:

|  | Z=Ttarget−μCPσCP, PT≤Ttarget=ΦZ | (12) |
| --- | --- | --- |

C. Aplicación práctica en GeoAlert-VRP

El sistema modela el protocolo de preparación del convoy en el almacén regional como una red de 10 actividades (convocatoria del COE, EDAN preliminar, cubicaje de kits, inspección de la flota, carga y estiba, asignación de tripulación, salvoconductos, briefing, precintado y despacho). Las entradas son los tiempos ai,mi,bi y las precedencias de cada actividad, almacenados como parámetros; Ttarget es el instante estimado de colapso de las vías. Las salidas son μCP, σCP, PT≤Ttarget y la hora de partida T0 que se entrega al Pilar 3. La solución numérica se presenta en la sección 4.2.3.

### 4.1.3. Pilar 3: Programación Entera Mixta y Binaria (VRPTW)

A. Intuición lógica

Es el trabajo de un jefe de reparto con camiones de capacidad limitada y clientes que solo reciben en cierto horario (la ventana de tiempo): debe decidir qué camión visita a quién y en qué orden, de modo que todos reciban su carga a tiempo y el tiempo total sea el menor posible. Tres ideas completan el modelo. Primero, las variables binarias son interruptores: valen 1 si un camión recorre un tramo y 0 si no. Segundo, la restricción de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) funciona como una numeración de paradas con un contador de carga acumulada: cada vez que el camión pasa de una parada a otra, el contador debe aumentar en la demanda atendida, de modo que es imposible cerrar un circuito sin pasar por el depósito (que reinicia el contador), igual que una fila numerada no puede volver a su propio inicio. Tercero, un tramo cortado se representa como una cinta de «vía cerrada»: se le asigna un tiempo prohibitivo y se prohíbe su uso, de modo que el solver ve un mapa distinto y reasigna las paradas.

B. Formulación matemática

La Programación Entera Mixta (PEM) y Binaria (PEB) optimiza variables continuas y binarias sujetas a restricciones lógicas y de capacidad [13], [14]. Sean V={0,n+1}∪Vc el conjunto de nodos (depósito 0, su réplica n+1 y los nodos de demanda Vc), E el conjunto de arcos, K la flota, Qk la capacidad del vehículo k, di la demanda, si el tiempo de servicio, tij el tiempo de viaje, rij el riesgo del tramo, ei,li la ventana de tiempo, M una constante suficientemente grande y α,β≥0 ponderadores de política. Las variables de decisión son:

- Xijk∈{0,1} vale 1 si el camión k transita directamente del nodo i al nodo j y 0 en caso contrario (variable binaria de selección de tramo).

- Tik≥0 es el instante, en minutos, en que el camión k llega al nodo i (variable continua de tiempo de arribo).

- Uik≥0 es la carga acumulada del vehículo k tras atender al nodo i (variable continua de carga), empleada para eliminar subtours sin conexión al depósito [34], [35].

El modelo completo es:

|  | minZ=k∈K​i∈V​j∈V​tij Xijk + αk∈K​i∈Vc​Tik + βk∈K​i,j∈E​rij Xijk | (13) |
| --- | --- | --- |

sujeto a:

|  | k∈K​j∈V, j≠i​Xijk=1, ∀ i∈Vc | (14) |
| --- | --- | --- |

|  | j∈Vc∪{n+1}​X0jk=1, ∀ k∈K | (15) |
| --- | --- | --- |

|  | i∈{0}∪Vc​Xi,n+1,k=1, ∀ k∈K | (16) |
| --- | --- | --- |

|  | i∈V, i≠p​Xipk−j∈V, j≠p​Xpjk=0, ∀ p∈Vc, ∀ k∈K | (17) |
| --- | --- | --- |

|  | i∈Vc​dij∈V​Xijk≤Qk, ∀ k∈K | (18) |
| --- | --- | --- |

|  | Tik+si+tij−M 1−Xijk≤Tjk, ∀ i,j∈V, ∀ k∈K | (19) |
| --- | --- | --- |

|  | ei≤Tik≤li, ∀ i∈V, ∀ k∈K | (20) |
| --- | --- | --- |

|  | Uik−Ujk+Qk Xijk≤Qk−dj, ∀ i,j∈Vc i≠j, ∀ k∈K | (21) |
| --- | --- | --- |

|  | di≤Uik≤Qk, ∀ i∈Vc, ∀ k∈K | (22) |
| --- | --- | --- |

|  | tuv=M, tvu=M; Xuvk=0, Xvuk=0, ∀ k∈K | (23) |
| --- | --- | --- |

Tabla 2. Lectura lógica de la función objetivo y de las restricciones del modelo VRPTW.

| Expresión | Qué exige en términos operativos |
| --- | --- |
| (13) | Minimizar el tiempo de viaje total, con penalizaciones opcionales por tiempos de arribo (α) y por riesgo aluvional de los tramos usados (β) |
| (14) | Cada refugio es visitado exactamente una vez, por un solo camión |
| (15), (16) | Cada camión parte del depósito y termina en su réplica |
| (17) | Conservación del flujo: un camión que llega a un refugio sale de él |
| (18) | La carga entregada por cada camión no supera su capacidad |
| (19) | Propagación del tiempo: si el camión va de i a j, llega a j después de atender a i y viajar (la constante M desactiva la restricción cuando el tramo no se usa) |
| (20) | Cada arribo debe caer dentro de la ventana de tiempo del refugio |
| (21), (22) | Eliminación de subtours (MTZ): la carga acumulada crece a lo largo de la ruta y no excede la capacidad |
| (23) | Corte dinámico de una vía: el tramo recibe tiempo prohibitivo y se prohíbe su uso |

Decisión de diseño. Se adopta la formulación MTZ para eliminar subtours porque genera un número polinomial de restricciones, frente al número exponencial de las restricciones de eliminación de subtours por conjuntos [34], [35]. El corte de una vía se modela asignando M al tiempo del tramo, en lugar de borrar la arista del grafo, para conservar la estructura de datos y permitir restituir la vía simplemente retirando el evento de bloqueo.

C. Aplicación práctica en GeoAlert-VRP

Los nodos de demanda Vc son los refugios; el depósito es el centro de acopio regional (nodo 0 y réplica n+1); la flota K está formada por camiones pesados MAN 6×4 de capacidad Qk=10 t; los tiempos tij y los riesgos rij provienen de la tabla de tramos viales, y las ventanas ei,li y las demandas di, de la tabla de refugios (sección 4.2.1). Cuando se registra un evento de bloqueo sobre un arco u,v, se aplica la expresión (23) con M=9999 min en la implementación y se reoptimiza. La resolución se delega a Google OR-Tools [30], que modela el tiempo y la capacidad como dimensiones acumulativas [36] y explora soluciones mediante búsqueda local guiada (Guided Local Search, GLS) [37], [38], descrita en su documentación como, en general, la metaheurística más eficiente para ruteo de vehículos [39].

## 4.2. Metodología

El sistema se programó como una cadena de cuatro fases secuenciales sobre una arquitectura de cuatro capas. Cada fase consume los resultados de la anterior mediante variables bien definidas (contratos de interfaz, sección 4.2.5), lo que da alta cohesión interna y mínimo acoplamiento con el territorio.

### 4.2.1. Fase 0: arquitectura por capas y capa de datos parametrizable

La arquitectura se estructura en cuatro capas desacopladas, siguiendo el estilo de microservicios [40] (Figura 1):

- Capa de ingesta telemétrica. Captura de forma asíncrona las lecturas de precipitación horaria (mm/h) y de humedad del suelo emitidas por las estaciones del SENAMHI [32].

- Capa de base de datos relacional. Orquestada en Microsoft SQL Server, almacena la topología vial, la flota, las demandas en refugios y los eventos de bloqueo con integridad referencial [41].

- Capa del motor analítico de optimización. Ejecuta secuencialmente los tres modelos de IO II: evaluación recursiva de Bellman (PDP), orquestación de actividades de despacho (PERT/CPM) y resolución del ruteo dinámico con ventanas de tiempo mediante Google OR-Tools (VRPTW).

- Capa del dashboard web interactivo. Aplicación React con Leaflet que visualiza en tiempo real las cuencas, las quebradas activas, el estado de las vías y las hojas de ruta de los convoyes.

Figura 1. Arquitectura por capas de GeoAlert-VRP y acoplamientos entre las fases del motor analítico.

Principio de parametrización. Ninguna constante geográfica reside en el código: la red vial, las demandas, la flota y las calibraciones estocásticas son filas de las tablas de la base de datos (Tabla 3). Cambiar de ámbito territorial equivale a cargar otro conjunto de filas, sin modificar el motor. Tabla 4 resume las entradas parametrizables y el pilar que las consume.

Tabla 3. Entidades del esquema relacional en Microsoft SQL Server.

| Tabla | Clave primaria (PK) | Claves foráneas (FK) | Propósito en el modelo de IO |
| --- | --- | --- | --- |
| CentrosAcopio | CentroId (INT) | Ninguna | Depósito logístico regional (nodo 0 y réplica n+1) |
| RefugiosDamnificados | RefugioId (INT) | Ninguna | Nodos de demanda i ∈ Vc, ventanas [ei, li] y demanda di |
| FlotaVehicular | VehiculoId (INT) | CentroAcopioBaseId | Flota de camiones (k ∈ K) con capacidad Qk (10 t en el caso de estudio) |
| AristasViales | AristaId (INT) | OrigenId, DestinoId | Tramos viales punto a punto: distancias, tiempos promedio tij y riesgo rij |
| EventosBloqueoVial | BloqueoId (INT) | AristaId | Disparador del corte dinámico de aristas (tuv = 9999) |
| RutasDespacho | RutaId (INT) | VehiculoId, CentroAcopioId | Misión global de transporte y tiempo total acumulado |
| ParadasRuta | ParadaId (INT) | RutaId, RefugioId | Secuencia de visitas, tiempos de arribo Tik y carga remanente Uik |

Tabla 4. Entradas parametrizables del sistema y pilar que las consume.

| Entrada (dato de ámbito) | Dónde reside | Pilar que la consume |
| --- | --- | --- |
| Umbrales de estado (P, θ), probabilidades de transición P(·¦·,·), costos C(·,·) y Dterm(·) | Parámetros de calibración del ámbito | Pilar 1: PDP |
| Actividades, precedencias y tiempos (a, m, b) del protocolo de preparación | Parámetros del protocolo del COE | Pilar 2: PERT/CPM |
| Nodos, arcos, tiempos, riesgos, demandas, ventanas y flota | CentrosAcopio, RefugiosDamnificados, AristasViales, FlotaVehicular | Pilar 3: VRPTW |
| Bloqueos viales en tiempo real | EventosBloqueoVial | Pilar 3: reoptimización |

Caso de estudio y validación de escalabilidad. Para validar la arquitectura se cargó la Región Cajamarca como un ámbito más del sistema: un depósito regional, coordinado con el COER [23], y seis refugios a abastecer con dos camiones. Los valores numéricos de la instancia (distancias, tiempos, riesgos, ventanas y demandas) son los parámetros de entrada con los que se ejecutó la validación computacional (sección 4.2.4). La sustitución de estos valores por datos oficiales de la red vial de la región no requiere modificar el código, porque ingresan por las tablas de Tabla 3.

### 4.2.2. Fase 1: motor estocástico de alerta temprana (PDP)

El modelo de PDP se formalizó con la estructura siguiente. La justificación de diseño es que los tres bloques de 6 h reproducen las fases conceptuales del proceso (detección, infiltración y fase previa a la detonación) y mantienen el problema tratable; el número de etapas N y la duración de cada etapa son parámetros.

- Etapas (t∈{1,2,3}, de 6 horas cada una): etapa 1 (0–6 h), detección temprana mediante telemetría pluviométrica del SENAMHI; etapa 2 (6–12 h), infiltración hídrica acelerada en el perfil del suelo coluvial; etapa 3 (12–18 h), fase crítica previa a la detonación aluvional de las laderas; etapa 4, estado terminal del evento hidrológico.

- Estados hidrometeorológicos S={S1,S2,S3}: S1 (verde, normal), lluvia P<10 mm/h y saturación θ<60%, escorrentía regular; S2 (amarillo, alerta moderada), 10≤P≤25 mm/h y 60%≤θ≤80%, suelo inestable; S3 (rojo, alerta crítica), P>25 mm/h y θ>80%, detonación inminente de huaicos. Estos umbrales son parámetros de clasificación del modelo.

- Decisiones operativas A={A1,A2,A3}: A1 (monitoreo pasivo y calibración, Cop=5,000 PEN, sin preparación preventiva); A2 (pre-posicionamiento preventivo: despliegue de unidades a bases avanzadas, Cop=25,000 PEN); A3 (evacuación y despliegue logístico total: máxima movilización de auxilio, Cop=60,000 PEN).

Tabla 5. Probabilidades de transición hidrometeorológica P(st+1 | st, xt), en formato de tabla descriptiva (sin matrices).

| Estado actual (st) | Acción operativa (xt) | Estado siguiente (st+1) | Probabilidad condicional P |
| --- | --- | --- | --- |
| S₁: Normal / Verde | A₁: Monitoreo pasivo | S₁: Normal / Verde | 0.70 |
| S₁: Normal / Verde | A₁: Monitoreo pasivo | S₂: Alerta amarilla | 0.22 |
| S₁: Normal / Verde | A₁: Monitoreo pasivo | S₃: Alerta roja | 0.08 |
| S₁: Normal / Verde | A₂: Pre-posicionamiento | S₁: Normal / Verde | 0.70 |
| S₁: Normal / Verde | A₂: Pre-posicionamiento | S₂: Alerta amarilla | 0.22 |
| S₁: Normal / Verde | A₂: Pre-posicionamiento | S₃: Alerta roja | 0.08 |
| S₁: Normal / Verde | A₃: Despliegue total | S₁: Normal / Verde | 0.70 |
| S₁: Normal / Verde | A₃: Despliegue total | S₂: Alerta amarilla | 0.22 |
| S₁: Normal / Verde | A₃: Despliegue total | S₃: Alerta roja | 0.08 |
| S₂: Alerta amarilla | A₁: Monitoreo pasivo | S₁: Normal / Verde | 0.15 |
| S₂: Alerta amarilla | A₁: Monitoreo pasivo | S₂: Alerta amarilla | 0.55 |
| S₂: Alerta amarilla | A₁: Monitoreo pasivo | S₃: Alerta roja | 0.30 |
| S₂: Alerta amarilla | A₂: Pre-posicionamiento | S₁: Normal / Verde | 0.20 |
| S₂: Alerta amarilla | A₂: Pre-posicionamiento | S₂: Alerta amarilla | 0.60 |
| S₂: Alerta amarilla | A₂: Pre-posicionamiento | S₃: Alerta roja | 0.20 |
| S₂: Alerta amarilla | A₃: Despliegue total | S₁: Normal / Verde | 0.25 |
| S₂: Alerta amarilla | A₃: Despliegue total | S₂: Alerta amarilla | 0.55 |
| S₂: Alerta amarilla | A₃: Despliegue total | S₃: Alerta roja | 0.20 |
| S₃: Alerta roja | A₁: Monitoreo pasivo | S₁: Normal / Verde | 0.05 |
| S₃: Alerta roja | A₁: Monitoreo pasivo | S₂: Alerta amarilla | 0.20 |
| S₃: Alerta roja | A₁: Monitoreo pasivo | S₃: Alerta roja | 0.75 |
| S₃: Alerta roja | A₂: Pre-posicionamiento | S₁: Normal / Verde | 0.10 |
| S₃: Alerta roja | A₂: Pre-posicionamiento | S₂: Alerta amarilla | 0.30 |
| S₃: Alerta roja | A₂: Pre-posicionamiento | S₃: Alerta roja | 0.60 |
| S₃: Alerta roja | A₃: Despliegue total | S₁: Normal / Verde | 0.15 |
| S₃: Alerta roja | A₃: Despliegue total | S₂: Alerta amarilla | 0.35 |
| S₃: Alerta roja | A₃: Despliegue total | S₃: Alerta roja | 0.50 |

Las filas de cada combinación (estado, acción) suman 1, en cumplimiento de la expresión (1). Tabla 6 presenta la estructura de costos de etapa, en miles de soles (PEN). Los costos residuales terminales en t=4 son DtermS1=0.0, DtermS2=40.0 y DtermS3=250.0 miles de PEN.

Tabla 6. Costo de etapa C(st, xt) = costo operativo + daño esperado no mitigado (miles de PEN).

| Estado | Acción | Costo operativo | Daño esperado no mitigado | C(st, xt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S₁ | A₁ | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| S₁ | A₂ | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| S₁ | A₃ | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| S₂ | A₁ | 5.0 | 30.0 | 35.0 |
| S₂ | A₂ | 25.0 | 15.0 | 40.0 |
| S₂ | A₃ | 60.0 | 5.0 | 65.0 |
| S₃ | A₁ | 5.0 | 220.0 | 225.0 |
| S₃ | A₂ | 25.0 | 90.0 | 115.0 |
| S₃ | A₃ | 60.0 | 20.0 | 80.0 |

Resolución paso a paso por inducción hacia atrás. La recursión (3) se resuelve desde la última etapa porque allí el futuro es conocido: es el valor terminal Dterm. En cada etapa y para cada estado, se calcula el valor Qt de las tres acciones con la expresión (2) y se elige la menor.

- Etapa 3. El futuro es Dterm=0, 40, 250. Para S1 y la acción A1: Q3S1,A1=5+0.70⋅0+0.22⋅40+0.08⋅250=5+28.80=33.80. Las otras acciones suman a ese mismo valor esperado de transición su costo de etapa (25 y 60), por lo que resultan peores. En S2, Q3S2,A2=40+0.20⋅0+0.60⋅40+0.20⋅250=114.00 gana a A1 (132.00) y a A3 (137.00): pagar el pre-posicionamiento compensa el riesgo de que el estado empeore. En S3 gana el despliegue total con 219.00.

- Etapa 2. Ahora el futuro es f3=33.80, 114.00, 219.00. Por ejemplo, Q2S1,A1=5+0.70⋅33.80+0.22⋅114.00+0.08⋅219.00=71.26, y Q2S3,A3=80+0.15⋅33.80+0.35⋅114.00+0.50⋅219.00=234.47.

- Etapa 1. El futuro es f2=71.26, 158.96, 234.47. Por ejemplo, Q1S2,A2=40+0.20⋅71.26+0.60⋅158.96+0.20⋅234.47=196.52.

Tabla 7. Valores Qt(st, xt), costo mínimo ft(st) y decisión óptima en cada etapa (miles de PEN).

| Etapa | Estado | Q(A₁) | Q(A₂) | Q(A₃) | ft(st) | Óptima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | S₁ | 33.80 | 53.80 | 88.80 | 33.80 | A₁ |
| 3 | S₂ | 132.00 | 114.00 | 137.00 | 114.00 | A₂ |
| 3 | S₃ | 420.50 | 277.00 | 219.00 | 219.00 | A₃ |
| 2 | S₁ | 71.26 | 91.26 | 126.26 | 71.26 | A₁ |
| 2 | S₂ | 168.47 | 158.96 | 179.95 | 158.96 | A₂ |
| 2 | S₃ | 413.74 | 283.98 | 234.47 | 234.47 | A₃ |
| 1 | S₁ | 108.61 | 128.61 | 163.61 | 108.61 | A₁ |
| 1 | S₂ | 203.46 | 196.52 | 217.14 | 196.52 | A₂ |
| 1 | S₃ | 436.21 | 310.50 | 263.56 | 263.56 | A₃ |

Tabla 8. Política óptima de Bellman y costo mínimo esperado ft(st) en miles de PEN.

| Estado territorial | Política etapa 1 (0–6 h) | Política etapa 2 (6–12 h) | Política etapa 3 (12–18 h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S₁: Normal / Verde (P < 10 mm/h) | A₁ (monitoreo) [108.61] | A₁ (monitoreo) [71.26] | A₁ (monitoreo) [33.80] |
| S₂: Alerta amarilla (10–25 mm/h) | A₂ (pre-posicionar) [196.52] | A₂ (pre-posicionar) [158.96] | A₂ (pre-posicionar) [114.00] |
| S₃: Alerta roja (P > 25 mm/h) | A₃ (despliegue) [263.56] | A₃ (despliegue) [234.47] | A₃ (despliegue) [219.00] |

Lectura del resultado. La política es la misma en las tres etapas: a mayor severidad del estado, mayor nivel de respuesta. Los costos esperados crecen hacia la etapa 1 porque acumulan más etapas futuras. Salida hacia la fase siguiente: cuando la política prescribe A2 o A3, el sistema fija el instante de alerta talerta y dispara el protocolo de preparación de la Fase 2.

### 4.2.3. Fase 2: protocolo de preparación logística en el COE (PERT/CPM)

Ante la prescripción de alerta (A2 o A3) se activa el protocolo de preparación del convoy en el almacén regional. La red comprende 10 actividades operativas; la EDAN preliminar corresponde al mecanismo definido en el Reglamento del SINAGERD [20]. Los tiempos están en minutos y μi equivale al tiempo esperado te de la notación clásica.

Tabla 9. Parámetros estadísticos y determinación de la red PERT/CPM (minutos).

| Cód. | Actividad del protocolo COE/INDECI | Pred. | a | m | b | μi | σi² | ¿Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Convocatoria COE y recepción de la alerta del SENAMHI | — | 15 | 20 | 31 | 21.00 | 7.11 | Sí |
| B | Evaluación preliminar de daños (EDAN preliminar) | A | 20 | 30 | 46 | 31.00 | 18.78 | Sí |
| C | Consolidación y cubicaje de KAH en almacén | B | 30 | 45 | 66 | 46.00 | 36.00 | Sí |
| D | Inspección mecánica y repostaje del convoy (6×4) | A | 25 | 35 | 51 | 36.00 | 18.78 | No |
| E | Carga, estiba y balanceo de kits humanitarios | C, D | 35 | 50 | 71 | 51.00 | 36.00 | Sí |
| F | Asignación de tripulación y brigadistas SINPAD | B | 15 | 25 | 35 | 25.00 | 11.11 | No |
| G | Salvoconductos y coordinación con PNP Carreteras | B | 20 | 30 | 46 | 31.00 | 18.78 | No |
| H | Briefing operacional y carga de rutas dinámicas | E, F, G | 10 | 15 | 26 | 16.00 | 7.11 | Sí |
| I | Precintado de seguridad y pesaje en báscula | H | 10 | 15 | 20 | 15.00 | 2.78 | Sí |
| J | Despacho oficial y partida del convoy | I | 5 | 10 | 15 | 10.00 | 2.78 | Sí |

Cálculo de fechas tempranas, tardías y holguras. En la pasada hacia adelante, cada actividad empieza cuando termina la última de sus predecesoras, según (8); por ejemplo, ESE=max{EFC, EFD}=max{98, 57}=98. En la pasada hacia atrás, cada actividad debe terminar antes de que empiece la primera de sus sucesoras, según (9); por ejemplo, LFD=LSE=98 y por eso LSD=98−36=62. La holgura (10) resulta 0 en la cadena crítica y positiva en las demás: la actividad D puede demorarse 41 min sin afectar el despacho, la G 66 min y la F 72 min (Tabla 10, Figura 2).

Tabla 10. Fechas tempranas y tardías y holguras de la red PERT/CPM (minutos).

| Act. | ES | EF | LS | LF | Holgura Hi | Condición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | Crítica |
| B | 21.00 | 52.00 | 21.00 | 52.00 | 0.00 | Crítica |
| C | 52.00 | 98.00 | 52.00 | 98.00 | 0.00 | Crítica |
| D | 21.00 | 57.00 | 62.00 | 98.00 | 41.00 | No crítica |
| E | 98.00 | 149.00 | 98.00 | 149.00 | 0.00 | Crítica |
| F | 52.00 | 77.00 | 124.00 | 149.00 | 72.00 | No crítica |
| G | 52.00 | 83.00 | 118.00 | 149.00 | 66.00 | No crítica |
| H | 149.00 | 165.00 | 149.00 | 165.00 | 0.00 | Crítica |
| I | 165.00 | 180.00 | 165.00 | 180.00 | 0.00 | Crítica |
| J | 180.00 | 190.00 | 180.00 | 190.00 | 0.00 | Crítica |

Figura 2. Red PERT/CPM en nodos (AON) del protocolo de preparación, con la ruta crítica resaltada.

Camino crítico y análisis probabilístico del despacho. El camino crítico es

|  | CP: A→B→C→E→H→I→J | (24) |
| --- | --- | --- |

La duración esperada del proyecto es Te=μCP=190.00 minutos (3 h 10 min). La varianza acumulada de la ruta crítica, según (11), es

|  | σCP2=7.11+18.78+36.00+36.00+7.11+2.78+2.78=110.56 min2 | (25) |
| --- | --- | --- |

y su desviación estándar es σCP=110.56=10.51 minutos. Con la expresión (12) se evalúa la probabilidad de completar la preparación antes de distintos umbrales de colapso vial (Tabla 11). Los valores de Z se calculan con σCP sin redondear (10.5145 min).

Tabla 11. Probabilidad de partida oportuna frente a umbrales de colapso de vías.

| Ttarget (min) | Interpretación | Z | P(T ≤ Ttarget) |
| --- | --- | --- | --- |
| 170 | Colapso 20 min antes de la media | −1.9021 | 2.86% |
| 180 | 3 horas tras la alerta | −0.9511 | 17.08% |
| 190 | Media esperada | 0.0000 | 50.00% |
| 210 | 3 horas y media tras la alerta | +1.9021 | 97.14% |

Lectura del resultado. Las actividades C (cubicaje) y E (estiba) concentran el 65.1% de la varianza total, por lo que son los puntos donde más conviene comprimir tiempos. Si la vía colapsa a los 210 min, la partida oportuna es casi segura (97.14%); si colapsa a los 180 min, la probabilidad cae a 17.08%. Salida hacia la fase siguiente: el tiempo esperado μCP determina la hora de partida de la flota,

|  | T0=talerta+μCP | (26) |
| --- | --- | --- |

y esta hora es el origen de tiempo (t=0) de las ventanas ei,li del problema de ruteo.

### 4.2.4. Fase 3: ruteo vehicular dinámico con ventanas de tiempo (VRPTW)

Instancia de validación (caso de estudio Región Cajamarca). La red conecta el depósito regional con 6 refugios; la flota son 2 camiones de 10 t, y la demanda total es de 18 t. Todos los refugios tienen un tiempo de servicio de 15 min. Los identificadores N0 y R1–R6 son genéricos: la asignación de cada nodo a una localidad concreta es una operación de carga de datos (Tabla 4).

Tabla 12. Nodos de la instancia de validación.

| Nodo | Rol | Ventana [ei, li] (min) | Demanda di (t) | Servicio si (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 | Depósito regional (centro de acopio) | [0, 300] | 0 | — |
| R1 | Refugio 1 | [40, 120] | 3 | 15 |
| R2 | Refugio 2 | [30, 110] | 3 | 15 |
| R3 | Refugio 3 | [50, 140] | 4 | 15 |
| R4 | Refugio 4 | [20, 90] | 3 | 15 |
| R5 | Refugio 5 | [60, 160] | 3 | 15 |
| R6 | Refugio 6 | [15, 80] | 2 | 15 |

La red vial se describe tramo a tramo, sustituyendo cualquier representación en matriz de adyacencia. El nivel de riesgo aluvional se clasifica así: rij≤0.15 bajo; 0.20 a 0.25 moderado; 0.30 a 0.35 alto; 0.40 muy alto.

Tabla 13. Tramos viales punto a punto de la red logística (bidireccionales).

| Tramo | Distancia (km) | Tiempo promedio tij (min) | Riesgo rij | Nivel de riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 ↔ R1 | 32.5 | 55 | 0.25 | Moderado |
| N0 ↔ R2 | 28.0 | 50 | 0.20 | Moderado |
| N0 ↔ R3 | 35.0 | 58 | 0.30 | Alto |
| N0 ↔ R4 | 18.5 | 35 | 0.15 | Bajo |
| N0 ↔ R5 | 42.0 | 70 | 0.40 | Muy alto |
| N0 ↔ R6 | 12.0 | 20 | 0.10 | Bajo |
| R1 ↔ R2 | 5.0 | 12 | 0.25 | Moderado |
| R1 ↔ R3 | 4.5 | 10 | 0.35 | Alto |
| R1 ↔ R4 | 12.0 | 28 | 0.20 | Moderado |
| R1 ↔ R5 | 14.0 | 25 | 0.40 | Muy alto |
| R1 ↔ R6 | 24.0 | 42 | 0.25 | Moderado |
| R2 ↔ R3 | 3.8 | 8 | 0.25 | Moderado |
| R2 ↔ R4 | 11.0 | 22 | 0.20 | Moderado |
| R2 ↔ R5 | 15.8 | 30 | 0.35 | Alto |
| R2 ↔ R6 | 21.0 | 38 | 0.20 | Moderado |
| R3 ↔ R4 | 13.0 | 26 | 0.25 | Moderado |
| R3 ↔ R5 | 12.5 | 22 | 0.35 | Alto |
| R3 ↔ R6 | 25.0 | 44 | 0.30 | Alto |
| R4 ↔ R5 | 22.0 | 45 | 0.35 | Alto |
| R4 ↔ R6 | 8.5 | 18 | 0.30 | Alto |
| R5 ↔ R6 | 33.0 | 58 | 0.40 | Muy alto |

A. Solución del escenario base (red vial íntegra). El motor Google OR-Tools resolvió la instancia mediante Guided Local Search en 0.42 segundos. El Camión 1 recorre N0 → R1 → R3 → R5 → N0 y el Camión 2, N0 → R6 → R4 → R2 → N0 (Tabla 14). En ambos casos cada arribo cae dentro de su ventana (Figura 3).

Tabla 14. Rutas del escenario base (minutos desde la partida T0).

| Camión | Parada | Arribo Tik | Ventana | Descarga (t) | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N0 (salida con 10 t) | — | — | — | 0 |
| 1 | R1 | 55 | [40, 120] | 3 | 70 |
| 1 | R3 | 80 | [50, 140] | 4 | 95 |
| 1 | R5 | 117 | [60, 160] | 3 | 132 |
| 1 | N0 (retorno, carga 0 t, ocupación 100%) | 202 | — | — | — |
| 2 | N0 (salida con 8 t) | — | — | — | 0 |
| 2 | R6 | 20 | [15, 80] | 2 | 35 |
| 2 | R4 | 53 | [20, 90] | 3 | 68 |
| 2 | R2 | 90 | [30, 110] | 3 | 105 |
| 2 | N0 (retorno, carga 0 t, ocupación 80%) | 155 | — | — | — |

El tiempo global de despacho acumulado es

|  | ZBase*=202+155=357 min | (27) |
| --- | --- | --- |

B. Solución del escenario dinámico con colapso vial (tramo R4 ↔ R6). Un aluvión bloquea por completo el tramo R6 ↔ R4. El evento se registra en la tabla de bloqueos, el motor detecta el corte, asigna la penalización Big-M según (23) y reoptimiza en caliente en 0.42 segundos. El Camión 1 pasa a recorrer N0 → R6 → R1 → R5 → N0 (carga 8 t) y el Camión 2, N0 → R4 → R3 → R2 → N0 (carga 10 t) (Tabla 15).

Tabla 15. Rutas reoptimizadas ante el bloqueo del tramo R4 ↔ R6 (minutos desde la partida T0).

| Camión | Parada | Arribo Tik | Ventana | Descarga (t) | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N0 (salida con 8 t) | — | — | — | 0 |
| 1 | R6 | 20 | [15, 80] | 2 | 35 |
| 1 | R1 | 77 | [40, 120] | 3 | 92 |
| 1 | R5 | 117 | [60, 160] | 3 | 132 |
| 1 | N0 (retorno) | 202 | — | — | — |
| 2 | N0 (salida con 10 t) | — | — | — | 0 |
| 2 | R4 | 35 | [20, 90] | 3 | 50 |
| 2 | R3 | 76 | [50, 140] | 4 | 91 |
| 2 | R2 | 99 | [30, 110] | 3 | 114 |
| 2 | N0 (retorno) | 164 | — | — | — |

|  | ZBloqueo*=202+164=366 min | (28) |
| --- | --- | --- |

Figura 3. Cronograma de arribos frente a las ventanas de tiempo en el escenario base y en el escenario con el tramo R4–R6 bloqueado.

Tabla 16. Comparación entre el escenario base y el escenario con bloqueo vial.

| Indicador | Escenario base | Escenario con bloqueo |
| --- | --- | --- |
| Tiempo global de despacho Z* (min) | 357 | 366 |
| Tiempo de cómputo (Guided Local Search) | 0.42 s | 0.42 s |
| Demanda abastecida | 18 t (100%) | 18 t (100%) |
| Arribos dentro de ventana | 6 de 6 | 6 de 6 |
| Vehículos atrapados por el corte | No aplica | Ninguno |

Evaluación. La reoptimización dinámica incrementó el tiempo global en solo 9 minutos (+2.5%), evitó que el camión quedara atrapado y abasteció al 100% de los refugios dentro de sus ventanas de seguridad.

### 4.2.5. Fase 4: orquestación y cohesión entre fases

La alta cohesión del sistema proviene de que cada fase entrega a la siguiente exactamente la variable que esta necesita, a través de contratos de interfaz explícitos (Tabla 17).

Tabla 17. Contratos de interfaz entre las fases del motor analítico.

| Interfaz | Variable transmitida | Regla de acoplamiento | Efecto aguas abajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingesta → PDP | Lluvia P (mm/h) y saturación θ (%) | Clasificación en el estado st ∈ {S₁, S₂, S₃} según los umbrales del ámbito | Define el estado de partida de la recursión de Bellman |
| PDP → PERT/CPM | Política xt*(st) | Si xt* ∈ {A₂, A₃}, se fija talerta y se inicia el protocolo; con A₁ no se dispara | El reloj del cronograma de preparación empieza en talerta |
| PERT/CPM → VRPTW | μCP, σCP y P(T ≤ Ttarget) | T0 = talerta + μCP, expresión (26) | La flota parte en T0, que es el origen de tiempo de las ventanas [ei, li] |
| Base de datos → VRPTW | Evento de bloqueo en EventosBloqueoVial | Se aplica (23) (tuv = M = 9999) y se reoptimiza | Nuevas rutas y arribos Tik, Uik sin vehículos atrapados |
| VRPTW → Dashboard | Rutas, arribos Tik y cargas Uik | Persistencia en RutasDespacho y ParadasRuta | Hojas de ruta visibles para el COE |

Ejemplo de ejecución encadenada. Supóngase que la telemetría clasifica el territorio en el estado S3 en la etapa 1: la política de Bellman prescribe A3 (despliegue total, costo esperado 263.56 mil PEN), lo que dispara el PERT. La ruta crítica de 190.00 min fija la hora de partida T0=talerta+190 min, y el sistema informa que la probabilidad de salir antes de los 180 min es de 17.08% y antes de los 210 min, de 97.14%. A partir de T0, OR-Tools despacha los dos camiones con Z*=357 min. Si antes de la partida un huaico bloquea el tramo R4 ↔ R6, el evento reactiva el ruteo y en 0.42 s se obtiene la solución de 366 min. Ninguna de estas etapas contiene constantes del territorio: todas leen sus entradas de las tablas de ámbito.

# 5. Conclusiones

- Sinergia de los tres modelos. GeoAlert-VRP no es una suma de tres modelos aislados, sino una cadena en la que la salida de cada uno es la entrada del siguiente: la política de Markov decide si se activa el protocolo; el PERT convierte esa decisión en una hora de partida con probabilidad de cumplimiento (T₀ = talerta + μCP); y OR-Tools toma esa hora como origen de tiempo para rutear. Esta secuencia reemplaza el criterio subjetivo del operador por una regla cuantitativa y trazable.

- Pilar 1 (PDP). La inducción de Bellman dedujo que, en condiciones normales (S₁), la política óptima es el monitoreo pasivo (A₁, costo esperado 108.61 mil PEN); ante alerta amarilla (S₂) es el pre-posicionamiento preventivo (A₂, 196.52 mil PEN); y ante alerta roja (S₃) es la evacuación y el despliegue inmediato (A₃, 263.56 mil PEN).

- Pilar 2 (PERT/CPM). El protocolo de preparación tiene una ruta crítica A → B → C → E → H → I → J con una duración esperada de 190.00 minutos y una desviación estándar de 10.51 minutos. Las tareas de cubicaje (C) y estiba (E) concentran el 65.1% de la varianza. Si el colapso vial ocurre a los 210 minutos, la probabilidad de partida oportuna es 97.14%, pero se reduce a 17.08% si ocurre a los 180 minutos, lo que justifica técnicamente comprimir los tiempos en el almacén.

- Pilar 3 (VRPTW). La formulación PEM/PEB con restricciones MTZ, resuelta con Google OR-Tools, permitió que dos camiones abastecieran el 100% de la demanda (18 t) en 357 minutos globales con la red íntegra. Ante el corte del tramo R4 ↔ R6, el motor recalculó una nueva solución factible de 366 minutos (+9 minutos, +2.5%) y evitó el aislamiento de los vehículos.

- Tiempos de ejecución. Tanto la resolución del escenario base como la reoptimización ante el bloqueo convergieron en 0.42 segundos, un orden de magnitud compatible con la operación en tiempo cuasi-real de un COE, frente a las 3 horas y 10 minutos que dura la preparación del convoy.

- Escalabilidad lograda. La red vial, las demandas, la flota y las calibraciones estocásticas ingresan como tablas parametrizables y no como constantes del código. La carga de la Región Cajamarca como ámbito de validación demostró que cambiar de territorio equivale a cambiar filas de datos, y que el mismo motor ejecuta las tres fases y reoptimiza ante un bloqueo, sin modificaciones.

- Alcance y limitaciones. Las probabilidades de transición, los costos y los umbrales de la PDP son parámetros del caso base, y su calibración con series históricas del SENAMHI es el siguiente paso. La instancia de validación (6 refugios y 2 camiones) demuestra la correctitud y la reoptimización, y el tiempo de 0.42 s corresponde a ese tamaño; la medición del crecimiento del tiempo de cómputo con redes mayores queda como trabajo futuro, al igual que la sustitución de los parámetros viales por datos oficiales de la región.

Líneas de trabajo futuro. Para extender la escalabilidad se proponen tres líneas:

- Escalamiento en la nube y cómputo distribuido. Desplegar el backend analítico en clústeres gestionados de Kubernetes [42] (por ejemplo, EKS o GKE) con arquitectura multirregión, aislando el motor de optimización de las peticiones web transaccionales, de modo que se procesen de forma concurrente múltiples ámbitos, por ejemplo las 159 unidades hidrográficas bajo el ámbito de la Autoridad Nacional del Agua [43], durante episodios de El Niño generalizado.

- Sensores IoT de bajo costo en quebradas. Implementar redes de piezómetros y pluviómetros basadas en microcontroladores ESP32 [44] con enlaces LoRaWAN [45] en cabeceras de quebradas críticas, para refinar las tablas de transición de Markov con telemetría de humedad del suelo y presión de poros, y evaluar si permiten extender la ventana de alerta de 6 a 12 horas previas a la detonación.

- Redundancia en comunicaciones de emergencia. Equipar los convoyes y puestos avanzados del COE con terminales satelitales Starlink [46] o Iridium [47], para mantener la transmisión de hojas de ruta dinámicas cuando falle la red terrestre.

# 6. Referencias

[1] World Meteorological Organization (WMO), Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019), WMO-No. 1267. Ginebra, Suiza: WMO, 2021. [En línea]. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/3939847

[2] United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), «Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030». Ginebra, Suiza: UNDRR, 2015. [En línea]. Disponible en: https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

[3] L. N. Van Wassenhove, «Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear», J. Oper. Res. Soc., vol. 57, n.º 5, pp. 475–489, 2006, doi: 10.1057/palgrave.jors.2602125.

[4] N. Altay y W. G. Green III, «OR/MS research in disaster operations management», Eur. J. Oper. Res., vol. 175, n.º 1, pp. 475–493, 2006, doi: 10.1016/j.ejor.2005.05.016.

[5] A. M. Caunhye, X. Nie y S. Pokharel, «Optimization models in emergency logistics: A literature review», Socio-Econ. Plan. Sci., vol. 46, n.º 1, pp. 4–13, 2012, doi: 10.1016/j.seps.2011.04.004.

[6] M. Gendreau, G. Laporte y R. Séguin, «Stochastic vehicle routing», Eur. J. Oper. Res., vol. 88, n.º 1, pp. 3–12, 1996, doi: 10.1016/0377-2217(95)00050-X.

[7] M. Gendreau, O. Jabali y W. Rei, «50th anniversary invited article—Future research directions in stochastic vehicle routing», Transp. Sci., vol. 50, n.º 4, pp. 1163–1173, 2016, doi: 10.1287/trsc.2016.0709.

[8] V. Pillac, M. Gendreau, C. Guéret y A. L. Medaglia, «A review of dynamic vehicle routing problems», Eur. J. Oper. Res., vol. 225, n.º 1, pp. 1–11, 2013, doi: 10.1016/j.ejor.2012.08.015.

[9] M. L. Puterman, Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming. Nueva York, NY, EE. UU.: Wiley, 1994, doi: 10.1002/9780470316887.

[10] R. Bellman, Dynamic Programming. Princeton, NJ, EE. UU.: Princeton University Press, 1957 (reedición 2010). [En línea]. Disponible en: https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691146683/dynamic-programming

[11] D. G. Malcolm, J. H. Roseboom, C. E. Clark y W. Fazar, «Application of a technique for research and development program evaluation», Oper. Res., vol. 7, n.º 5, pp. 646–669, 1959, doi: 10.1287/opre.7.5.646.

[12] J. E. Kelley Jr. y M. R. Walker, «Critical-path planning and scheduling», en Proc. Eastern Joint IRE-AIEE-ACM Computer Conf. (IRE-AIEE-ACM ’59), 1959, pp. 160–173, doi: 10.1145/1460299.1460318.

[13] M. M. Solomon, «Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints», Oper. Res., vol. 35, n.º 2, pp. 254–265, 1987, doi: 10.1287/opre.35.2.254.

[14] P. Toth y D. Vigo, Eds., Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications, 2.ª ed. Filadelfia, PA, EE. UU.: SIAM, 2014, doi: 10.1137/1.9781611973594.

[15] C. Rodríguez-Morata, H. F. Díaz, J. A. Ballesteros-Cánovas, M. Rohrer y M. Stoffel, «The anomalous 2017 coastal El Niño event in Peru», Clim. Dyn., vol. 52, n.º 9–10, pp. 5605–5622, 2019, doi: 10.1007/s00382-018-4466-y.

[16] Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), «Emergencia por impacto del Fenómeno “El Niño Costero” – Perú, 2017» (cifras SINPAD actualizadas al 17 de mayo de 2017). [En línea]. Disponible en: https://www.paho.org/es/peru/emergencia-por-impacto-fenomeno-nino-costero-peru-2017

[17] J. León y C. Contreras Chipana, «Ciclón Yaku deja ya en emergencia 400 distritos», La República, Lima, Perú, 13 mar. 2023. [En línea]. Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/2023/03/13/ciclon-yaku-deja-ya-en-emergencia-400-distritos-lluvias-en-peru-piura-la-libertad-chosica-848861

[18] R. M. Iverson, «The physics of debris flows», Rev. Geophys., vol. 35, n.º 3, pp. 245–296, 1997, doi: 10.1029/97RG00426.

[19] Congreso de la República del Perú, «Ley N.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)», Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 19 feb. 2011. [En línea]. Disponible en: https://predes.org.pe/wp-content/uploads/2017/11/Ley-SINAGERD.pdf

[20] Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), «Decreto Supremo N.° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)», Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 26 may. 2011. [En línea]. Disponible en: https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_048-2011-pcm.pdf

[21] PCM, «Decreto Supremo N.° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — PLANAGERD 2022–2030», Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 13 sep. 2022. [En línea]. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-gestion-del-decreto-supremo-n-115-2022-pcm-2104793-1/

[22] Gobierno Regional de Cajamarca, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, «Diagnóstico sociodemográfico, Proceso ZEE – OT», Cajamarca, Perú, 2010–2011. [En línea]. Disponible en: https://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/DiagnosticoSociodemografico.pdf

[23] Gobierno Regional Cajamarca, Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, «Consecuencias del Niño Costero», Nota de Prensa N.° 136-2017-GR.CAJ/DC.RR.PP., Cajamarca, Perú, 6 abr. 2017. [En línea]. Disponible en: https://portal.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/noticias/documentos/NOTA-DE-PRENSA-N%C2%BA-136-2017.pdf

[24] Agencia Andina, «Ingemmet identifica peligros geológicos en Lambayeque y Cajamarca», Andina, Lima, Perú, 10 oct. 2018. [En línea]. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-ingemmet-identifica-peligros-geologicos-lambayeque-y-cajamarca-728087.aspx

[25] Python Software Foundation, «Python 3.14 documentation». [En línea]. Disponible en: https://docs.python.org/3.14/

[26] «FastAPI», documentación oficial del framework. [En línea]. Disponible en: https://fastapi.tiangolo.com/

[27] Microsoft, «What is SQL Server?», Microsoft Learn. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-is-sql-server

[28] «React», documentación oficial de la biblioteca. [En línea]. Disponible en: https://react.dev/

[29] V. Agafonkin, «Leaflet: an open-source JavaScript library for interactive maps». [En línea]. Disponible en: https://leafletjs.com/

[30] L. Perron y V. Furnon, «OR-Tools», Google. [En línea]. Disponible en: https://developers.google.com/optimization

[31] D. P. Bertsekas, Dynamic Programming and Optimal Control, vol. I, 4.ª ed. Belmont, MA, EE. UU.: Athena Scientific, 2017. [En línea]. Disponible en: http://athenasc.com/dpbook.html

[32] Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), «Portal institucional». [En línea]. Disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/

[33] H. A. Taha, Operations Research: An Introduction, 10.ª ed., Global ed. Harlow, Reino Unido: Pearson, 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/Taha-Operations-Research-An-Introduction-Global-Edition-10th-Edition/P200000005533/9781292165561

[34] C. E. Miller, A. W. Tucker y R. A. Zemlin, «Integer programming formulation of traveling salesman problems», J. ACM, vol. 7, n.º 4, pp. 326–329, 1960, doi: 10.1145/321043.321046.

[35] I. Kara, G. Laporte y T. Bektaş, «A note on the lifted Miller–Tucker–Zemlin subtour elimination constraints for the capacitated vehicle routing problem», Eur. J. Oper. Res., vol. 158, n.º 3, pp. 793–795, 2004, doi: 10.1016/S0377-2217(03)00377-1.

[36] Google, «Vehicle Routing Problem with Time Windows», OR-Tools, Google for Developers. [En línea]. Disponible en: https://developers.google.com/optimization/routing/vrptw

[37] C. Voudouris y E. Tsang, «Guided local search and its application to the traveling salesman problem», Eur. J. Oper. Res., vol. 113, n.º 2, pp. 469–499, 1999, doi: 10.1016/S0377-2217(98)00099-X.

[38] J.-F. Cordeau, M. Gendreau, G. Laporte, J.-Y. Potvin y F. Semet, «A guide to vehicle routing heuristics», J. Oper. Res. Soc., vol. 53, n.º 5, pp. 512–522, 2002, doi: 10.1057/palgrave.jors.2601319.

[39] Google, «Routing Options», OR-Tools, Google for Developers. [En línea]. Disponible en: https://developers.google.com/optimization/routing/routing_options

[40] J. Lewis y M. Fowler, «Microservices», martinfowler.com, 25 mar. 2014. [En línea]. Disponible en: https://martinfowler.com/articles/microservices.html

[41] E. F. Codd, «A relational model of data for large shared data banks», Commun. ACM, vol. 13, n.º 6, pp. 377–387, 1970, doi: 10.1145/362384.362685.

[42] The Kubernetes Authors, «Overview», Kubernetes Documentation. [En línea]. Disponible en: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/

[43] Agencia Andina, «Aprueban norma que fortalecerá gestión integrada y sostenible de recursos hídricos», Andina, Lima, Perú, 9 jul. 2021. [En línea]. Disponible en: https://andina.pe/ingles/noticia-aprueban-norma-fortalecera-gestion-integrada-y-sostenible-recursos-hidricos-852621.aspx

[44] Espressif Systems, «ESP32 Wi-Fi & Bluetooth SoC». [En línea]. Disponible en: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32

[45] LoRa Alliance, «About LoRaWAN®». [En línea]. Disponible en: https://lora-alliance.org/about-lorawan/

[46] Starlink, «Starlink». [En línea]. Disponible en: https://www.starlink.com/

[47] Iridium Communications, «Iridium Satellite Communications». [En línea]. Disponible en: https://www.iridium.com/

# 7. Anexos

Los scripts del proyecto se identifican por su función; los nombres de archivo corresponden al repositorio del proyecto y el código no se reproduce en este informe.

Tabla 18. Relación descriptiva de scripts y módulos del proyecto.

| Anexo | Script / módulo | Tecnología | Función descriptiva | Sección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Definición del esquema relacional | SQL (Microsoft SQL Server) | Crea las siete tablas con sus claves primarias y foráneas: CentrosAcopio, RefugiosDamnificados, FlotaVehicular, AristasViales, EventosBloqueoVial, RutasDespacho y ParadasRuta | 4.2.1 |
| A.2 | Carga de la instancia del ámbito | SQL (Microsoft SQL Server) | Inserta los parámetros del ámbito: nodos, ventanas, demandas, flota y tramos viales con tiempo y riesgo (caso de estudio Región Cajamarca) | 4.2.1, 4.2.4 |
| A.3 | Lógica de corte dinámico de aristas | SQL (disparador sobre EventosBloqueoVial) | Al registrarse un bloqueo, marca el tramo con tiempo prohibitivo (tuv = 9999) para la reoptimización | 4.1.3, 4.2.4 |
| A.4 | Servicio de ingesta telemétrica | Python 3.14, FastAPI | Recibe de forma asíncrona las lecturas de precipitación y humedad del suelo y las persiste para su clasificación en estados | 4.2.1 |
| A.5 | Módulo de PDP (Bellman) | Python 3.14 | Resuelve por inducción hacia atrás el MDP de tres etapas: calcula Qt, ft y la política óptima a partir de las tablas de probabilidades y costos | 4.2.2 |
| A.6 | Módulo PERT/CPM | Python 3.14 | Calcula μi y σi², las pasadas hacia adelante y hacia atrás, la ruta crítica, σCP y la probabilidad P(T ≤ Ttarget) | 4.2.3 |
| A.7 | Módulo VRPTW y reoptimización | Python 3.14, Google OR-Tools | Construye el modelo con dimensiones de tiempo y capacidad, lo resuelve con Guided Local Search y recalcula ante un bloqueo | 4.2.4 |
| A.8 | Orquestación del motor analítico | Python 3.14 | Ejecuta las tres fases en secuencia y transmite las variables de interfaz (política, μCP y T0, rutas) | 4.2.5 |
| A.9 | Dashboard cartográfico | React 19, Leaflet | Visualiza cuencas, quebradas activas, estado de las vías y hojas de ruta de los convoyes | 4.2.1 |